## ProjectSchedule
Projeto de um Sistema de Bases de Dados Relacional
Leilões Online |  | Project Start | 2023-09-20
Grupo 14 |  | Today: | 2023-06-05
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25
 | time axis 2023-09-18 to 2023-12-31
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2023-09-18 to 2023-12-31
Definição do Sistema
Contextualização e Fundamentação | Chefe do Hospital |  | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 3
Objetivos e viabilidade | Chefe do Hospital |  | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 3
Recursos e equipa | Chefe do Hospital, engenheiro informático |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1
Plano de Execução | Chefe do Hospital, engenheiro informático |  | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 3
Revisão e Aprovação | Chefe do Hospital |  | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 1
Levantamento e Análise de Requisitos
Definição do método | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1
Levantamento de Requisitos | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 3
Análise dos Requisitos | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 4
Organização de Requisitos | Engenheiro da base de dados e engenheiro informático |  | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 4
Validação | Chefe do Hospital, engenheiro informático, engenheiro de base de dados |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2
Modelação conceptual
Definição do processo de modelação | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 1
Identificação e caracterização das entidades | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 3
Identificação e caracterização dos relacionamentos | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 3
Associação dos atributos com as entidade e relacionamentos | Engenheiro de base de dados |  | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 3
Validação do modelo | Chefe do Hospital, engenheiro informático, engenheiro de base de dados |  | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2
Modelação Lógica
Contrução do modelo de dados lógico | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 5
Validação do modelo lógico | Engenheiro de base de dados, engenheiro informático |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 1
Normalização de dados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 3
Apresentação e explicação do modelo produzido | Chefe do Hospital, engenheiro informático, engenheiro de base de dados |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1
Validação do modelo com interrogações do utilizador | Chefe do Hospital, engenheiro informático, engenheiro de base de dados |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1
Implementação física
Tradução do esquema lógico para o sistema de gestão de base de dados escolhidos em SQL | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 8
Tradução das interrogações do utilizador para SQL | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 5
Definição e caracterização das vistas de utilização em SQL | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4
Cálculo do espaço da bases de dados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1
Indexação do Sistema de Dados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 3
Procedimentos Implementados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 3
Plano de segurança e recuperação de dados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 5
Implementação do Sistema de Recolha de Dados
Apresentação e modelo do Sistema | Engenheiro de base de dados |  | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 3
Implementação do Sistema de Recolha de Dados | Engenheiro de base de dados |  | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 7
Funcionamento do sistema | Engenheiro de base de dados, engenheiro informático |  | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 7
Implementação do Sistema de Paineis de Análise
Definição e caracterização de vista de dados para análise | Engenheiro de base de dados, engenheiro informático |  | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3
Povoamento das estruturas de dados para análise | Engenheiro de base de dados, engenheiro informático |  | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 3
Apresentação e caracterização dos dashboards implementados | Chefe do Hospital, engenheiro informático, engenheiro de base de dados |  | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 7
Definição do Sistema
Contextualização |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2
Fundamentação |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2
Motivação |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2
Objetivos |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1
Recursos |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1
Equipa de Trabalho |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1
Viabilidade |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1
Plano de Execução |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 1
Definição de Requisitos
Método de Levantamento |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2
Análise dos Resultados dos Levantamentos |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## About
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
► Watch How This Gantt Chart Was Created
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.